## Summasivu
| Projekti/asiakas: | Avoimen lähdekoodin IdM ratkaisu (Monialaprojekti)
| Projektin kesto: | 17.9.-9.12.2018
| Tiimi: | Parttimaa, Pihamäki & Nissinen
| Tehdyt työtunnit yhteensä: | 50:22
Jäsen | Työtunnit (h)
Eetu Pihamäki | 50:22
Yhteensä | 50:22

## Eetu Pihamäki
| Projekti/asiakas: | Avoimen lähdekoodin IdM ratkaisu (Monialaprojekti)
| Projektin kesto: | 17.9.-9.12.2018
| Tiimi: | Parttimaa, Pihamäki & Nissinen
| Työntekijän nimi: | Eetu Pihamäki
| Tehdyt työtunnit: | 50:22
Pvm | Aloitusklo (xx:xx) | Lopetusklo (xx:xx) | Työaika | Sprint | Tehtävä | Määr Suun Kood Test
2018-09-17 | 17:30 | 19:45 | 2:15 | 1 | Projektin aloituskokous sekä projektisuunnitelman viimeistely.
19.9.2018 | 12:00 | 16:16 | 4:16 | 1 | Teron kanssa kokous ja siihen liittyvien asioiden hoito. IdM-järjestelmien vaatimustenmääritysten kirjaamista. 3h tein hallinnollisia tehtäviä, mm. kirjoitin Moodleen kokousmuistion ja esittelyviestin.
2018-09-21 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 1 | 3h kirjoitin WordPress -sivuillemme raporttia tämän päiväisistä töistä. Tein kokousmuistio ja esityslista pohjat --> löytyvät OneDrivestä. 5h etsin, luin ja kirjasin ylös OneNote vertailuumme referenssejä Apache Syncope:sta ja OpenIDM:stä. https://haagahelia-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/a1602670_myy_haaga-helia_fi/EX0ZTaYHGahEvq9CTGURXN4Bfybo9xZPjigQJ4l1AUlE-g?e=zlXkFk
2018-09-24 | 17:05 | 19:40 | 2:35 | 1 | 30 min kirjoitin WorPress -sivuillemme raporttia tämän päiväisistä töistä. 2h etsin vertailuun valitsemillemme avoimen lähdekoodin IdM/IAM-järjestelmien käyttämiä lisenssejä (5 lisenssiä), kirjasin ne vertailuun, selitin niiden merkitykset ja lisäsin linkit lähteisiin --> löytyvät OneDrivestä ja OneNotesta. https://haagahelia-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/a1602670_myy_haaga-helia_fi/EX5QaVqYFNtOgWdgxHsnyKkBhCTmrxWl6MjBHUPJyfSPpg?e=EL2F0Z
2018-09-26 | 11:30 | 17:30 | 6:00 | 1 | 30 min ohjauskokous, 1h pöytäkirjan teko, 2h Projektin tiedostojen siirto OneDrive:stä GitHub:iin sekä OneNote projekti taulukkojen muokkaaminen md-tiedostomuotoon GitHub:ssa. 5 min WordPress blogikirjoitusta.
2018-09-28 | 9:00 | 15:10 | 6:10 | 1 | 6h etsin 9 vertailuvaatimukseen tietoa IdM-järjestelmistä. https://github.com/Eetu95/Open-source-IdM-solution/blob/master/Eetun%20muistiinpanoja/Ty%C3%B6t%20-%2028.9.2018.txt
2018-10-01 | 17:19 | 19:10 | 1:51 | 1 | 1h 10 min etsin tiedot 10 järjestelmään, vaatimukseen: "Tunnusten jäädytys ja poisto". 30 min järjestelmän valintaa -> löytyy GitHubista "Vertailutaulukko.xlsx. 5 min esityslistan teko -> lähetetty osallistujille. 5 min työaikakirjanpidon päivitys moodleen. https://github.com/Eetu95/Open-source-IdM-solution/blob/master/Eetun%20muistiinpanoja/Ty%C3%B6t%20-%2028.9.2018%2C%201.10.2018.txt
2018-10-03 | 12:40 | 17:15 | 4:35 | 2 | 40 min ohjauskokousta -> tehty pöytäkirja lötyy GitHub - Kokouket - Pöytäkirja - 3.10.2018.docx. noin 1h tarkensin vertailemimme järjestelmien lisenssitietoja, lisäsin mm. puuttuvat versio numerot ja sen mitkä lisenssit ovat FSF:n tai OSI:n hyväksymiä ja listaamia. 5 lisenssiä, joista 1 epäselvä (puolankielinen dokumentointi) --> GitHub - Eetun muistiinpanot - Työt- 3.10.2018.txt. noin 2h kirjoitin blogia ja etsin tietoa IdM-järjestelmistä vertailukriteerien mukaan projektisivuillemme.
2018-10-05 | 9:15 | 14:40 | 5:25 | 2 | 1h Blogi kirjoittelua Ubuntu 16.04 -asennuksesta -> Master-palvelimen asennus. 3h midPoint asennuksen kokeilua. -> https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/MidPoint+Easy+Install. https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/midPoint+on+Ubuntu,+Tomcat,+PostgreSQL+HOWTO https://github.com/Eetu95/Open-source-IdM-solution/blob/master/Eetun%20muistiinpanoja/Ty%C3%B6t%20-%205.10.2018.txt
2018-10-08 | 17:15 | 19:15 | 2:00 | 2 | 1 h JCE-tiedoston asennusta ja etsimistä, 10 min esityslistan tekoa ja työaikakirjanpidon raportointia -> löytyvät moodlesta sekä kokouksen osanottajien sähköposteista. 50 min Windows 10 VM:n asennusta ja konffailua. https://github.com/Eetu95/Open-source-IdM-solution/blob/master/Eetun%20muistiinpanoja/Ty%C3%B6t%20-%208.10.2018.txt
2018-10-10 | 12:00 | 19:15 | 7:15 | 2 | 6 h PostgreSQL-serverin kanssa säheltämistä. https://github.com/Eetu95/Open-source-IdM-solution/blob/master/Eetun%20muistiinpanoja/Ty%C3%B6t%20-%2010.10.2018.txt. 13 min ohjauskokous.
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00