## Summasivu
| Projekti/asiakas: | Avoimen lähdekoodin IdM ratkaisu (Monialaprojekti)
| Projektin kesto: | 17.9.-9.12.2018
| Tiimi: | Pisnismiehet (Parttimaa, Pihamäki & Nissinen)
| Tehdyt työtunnit yhteensä: | 4:31
Jäsen | Työtunnit (h)
Markus Nissinen | 4:31

## Markus Nissinen
| Projekti/asiakas: | Avoimen lähdekoodin IdM ratkaisu (Monialaprojekti)
| Projektin kesto: | 17.9.-9.12.2018
| Tiimi: | Parttimaa, Pihamäki & Nissinen
| Työntekijän nimi: | Markus Nissinen
| Tehdyt työtunnit: | 4:31
Pvm | Aloitusklo (xx:xx) | Lopetusklo (xx:xx) | Työaika | Sprint | Tehtävä | Määr Suun Kood Test
2018-09-17 | 17:30 | 19:45 | 2:15 | 1 | IdM-järjestelmien etsintä
2018-09-19 | 12:00 | 16:16 | 4:16 | 1 | Kokous ryhmän jäsenten ja Tero Karvisen kanssa. IdM-järjestelmien vertailu Google Scholarissa. Vaatimukset kirjattu WordPress -sivustolle. Google Scholarin vertailuun käytin 3h tuntia. Tulokset projektien jäsenten yhteisessä OneDrivessa ja OneNotessa. WordPress: https://opensourceidm.wordpress.com/2018/09/19/avoimen-lahdekoodin-idm-jarjestelman-vertailun-aloitus/
2018-09-21 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | 1 | IdM-järjestelmien vertailu Google Trendisin avulla sekä tehtävänä etsiä aiheeseen liittyviä kirjoja Amazonista ja Safari Books Onlinesta. Vertailu saatujen tuloksen perusteella Google Trendsissä ja julkaistuja kirjoja. Käytin 5h tuntia aikaa Google Trendsin vertailuun. Julkaistujen kirjojen vertailuun käytin 2h. Tulokset löytävät projektijäsenten yhteisestä OneNotesta. https://haagahelia-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/a1602670_myy_haaga-helia_fi/EfSztmuqoFdBmme7pBTsflYB0RmhVRS8E8TW8eeEQfXdmw?e=E6TQJs
24.9.2018 | 17:15 | 19:45 | 2:30 | 1 | IdM-järjestelmien vertailu: lisenssit. Etsitty avoimen lähdekoodin IdM-järjestelmien (Unity, OpenIAM, Shibboleth, WSO2 Identity Server, Gluu, Josso, FreeIPA, Aerobase, Grouper) lisenssejä. Käytetty aikaa 2h. Tulokset kirjattu projektien jäsenten yhteiseen OneDriveen ja OneNoteen. https://haagahelia-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/a1602670_myy_haaga-helia_fi/Ec2Ql4INJf9GmVxAR0hhLhoBxEXwCYKd281yXZpGSsUugg?e=hAAvFB
26.9.2018 | 11:30 |  | -0.47917 | 1 | Kokous ryhmän jäsenten ja Tero Karvisen kanssa, kesto 30min.
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00